## Проект 2005 (4)
План капремонта на 2005 г.
Инв.№ | Модель | Цех | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5173 | БММ-1Э | 4(14) | bar: 2
54099 | ДХЛЦ-1,25 | 1(1) | bar: 3
54002 | ВСК-13 | 1(1) | bar: 8
54130 | ДХЛЦ-1,25 | 1(1) | bar: 12
55133 | ЛАП-60 | 1(16) | 7: к(м)
54871 | КРС-100 | 10 | bar: 10
54970 | КРП-10 | 10 | 6: к(м)
54218 | KPV-10 | 10 | 3: к(м)
54343 | ВСК-13 | 10 | bar: 2
53406 | Андуард-200 | 4(4) | 2: к(м)
52690 | П6043 | 4(4)
55110 | ЛСБК-12 | 4(21) | 8: к(м)
52692 | МКРТ 12х630 | 4(21) | bar: 1
53325 | МЕ-1-160 | 4(21) | 5: к(м)
52059 | МЕ-1-160 | 4(21) | bar: 9
55065 | Установка д/измельчения кабельной продукции | 11 | bar: 11
53060 | МЕ-90 | 4(14) | bar: 7
51764 | МЕ-90 | 4(14) | bar: 9
ГПМ
Инв.№ | Модель | Цех | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
55129 | Кран-балка | 1 | bar: 1
54896 | Электротельфер | 1 | bar: 10
5121 | Мостовой кран | 4 | bar: 2
51403 | Кран консольный | 4 | bar: 4
5374 | Мостовой кран | 14 | bar: 3
54159 | Электротельфер | 21 | bar: 11
52972 | Кран-балка | 21 | bar: 4
52053 | Мостовой кран | 21 | bar: 5
52050 | Мостовой кран | 21 | bar: 6
52708 | Кран-балка | 10 | bar: 8
55092 | Кран-балка | 10 | bar: 10
52739 | Кран-штабелер | Скл. хоз. | bar: 9
51122 | Кран козловой | Скл. хоз. | bar: 7
51529 | Кран консольный | 8 | bar: 8
5794 | Кран-балка | 7 | bar: 11
55134 | Кран-балка | 11 | bar: 12

## Проект 2005 (3)
Утверждаю:
Директор по развитию
___________В.Н. Родионов
План капремонта на 2005 г. | [9 empty] | "_____"__________2004 г.
Инв.№ | Модель | Цех | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
54002 | ВСК-13 | 1(1) | bar: "_____"__________2004 г. 8
54130 | ДХЛЦ-1,25 | 1(1) | bar: "_____"__________2004 г. 12
55133 | ЛАП-60 | 1(16) | 7: к(м)
54871 | КРС-100 | 10 | bar: "_____"__________2004 г. 10
54970 | КРП-10 | 10 | 6: к(м)
54218 | KPV-10 | 10 | 3: к(м)
54343 | ВСК-13 | 10 | bar: 2
53406 | Андуард-200 | 4(4) | 2: к(м)
52690 | П6043 | 4(4) | bar: 7
55110 | ЛСБК-12 | 4(21) | "_____"__________2004 г. 8: к(м)
52692 | МКРТ 12х630 | 4(21) | bar: 1
53325 | МЕ-1-160 | 4(21) | 5: к(м)
52059 | МЕ-1-160 | 4(21) | bar: "_____"__________2004 г. 9
55065 | Установка д/измельчения кабельной продукции | 11 | bar: "_____"__________2004 г. 11
Зам.директора по тех.подготовке производства
Главный механик |  |  | "_____"__________2004 г. 9: В.И. Рогачев
Согласовано:
Главный технолог |  |  | "_____"__________2004 г. 9: А.А. Зуев
ГПМ
Инв.№ | Модель | Цех | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
55129 | Кран-балка | 1 | bar: 1
54896 | Электротельфер | 1 | bar: 10
5121 | Мостовой кран | 4 | bar: 2
51403 | Кран консольный | 4 | bar: 4
5374 | Мостовой кран | 14 | bar: 3
54159 | Электротельфер | 21 | bar: 11
52972 | Кран-балка | 21 | bar: 4
52053 | Мостовой кран | 21 | bar: 5
52050 | Мостовой кран | 21 | bar: 6
52708 | Кран-балка | 10 | bar: 8
55092 | Кран-балка | 10 | bar: 10
52739 | Кран-штабелер | Скл. хоз. | bar: 9
51122 | Кран козловой | Скл. хоз. | bar: 7
51529 | Кран консольный | 8 | bar: 8
5794 | Кран-балка | 7 | bar: 11
55134 | Кран-балка | 11 | bar: 12

## Затраты (кап)
Затраты на капремонт технологического оборудования ЗАО "СКК" на 2005 г.
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Цех (участок) |  | Вид ремонтных операций | Сумма ( мех.) | Сумма ( эл.) | Сумма ( метр.) | Сумма ( общая)
54002 | ВСК-13 | 40 | 1 | (1) | к | 394000 | 394000 | 31200 | 819200
54130 | ДХЛЦ-1,25 | 40 | 1 | (1) | к | 394000 | 394000 | 31200 | 819200
55133 | ЛАП-60 | 30 | 1 | (16) | к(м) | 276000 | 440000 | 150000 | 866000
54857 | КРС-50 | 25 | 10 |  | к(м) | 356000 | 890000 | 31200 | 1277200
54919 | КРП-10 | 25 | 10 |  | к(м) | 276000 | 440000 | 31200 | 747200
54218 | KPV-10 | 25 | 10 |  | к(м) | 296000 | 500000 | 31200 | 827200
54343 | ВСК-13 | 40 | 10 |  | к | 394000 | 394000 | 31200 | 819200
53406 | Андуард-200 | 39 | 4 | (4) | к(м) | 462000 | 1600000 | 208000 | 2270000
.2002 г.
52690 | П6043 | 150 | 4 | (4) | к | 6000000 |  |  | 6000000
.2002 г.
55110 | ЛСБК-12 | 25 | 4 | (21) | к(м) | 276000 | 440000 | 31200 | 747200
.2002 г.
52692 | МКРТ 12х630 | 20 | 4 | (21) | к | 246000 | 246000 | 31200 | 523200
.2002 г.
53325 | МЕ-1-160 | 30 | 4 | (21) | к(м) | 356000 | 890000 | 150000 | 1396000
.2002 г.
52059 | МЕ-1-160 | 30 | 4 | (21) | к(м) | 356000 | 890000 | 150000 | 1396000
.2002 г.
53953 | ВЧ 10-35 | 65 | 4 | (21) | проект |  |  |  | 2000000
.2002 г.
55065 | Установка д/измельчения кабельной продукции | 12 | 11 |  | к | 118000 | 100000 |  | 218000
| ГПМ |  |  |  | к |  |  |  | 3000000
Оборуд. Ц.5 |  |  |  |  | к/м |  |  |  | 770000
[7 empty] | Всего: |  | 24495600
* Без учета затрат на текущий (внеплановый) ремонт вновь вводимого оборудования
Директор по развитию | [6 empty] | В.Н. Родионов
Зам. директора по подготовке производства
Главный механик | [6 empty] | В.И. Рогачев

## Затраты
Затраты на капремонт технологического оборудования ЗАО "СКК" на 2005 г.
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Цех (участок) |  | Норматив на капремонт | Норматив на модернизацию | Покупные или изготовленные изделия | Примечание | Сумма ( общая) | .
54002 | ВСК-13 | 40 | 1 | (1) | 812400 |  |  |  | 812400
| ВСК-13 | 40 | 1 | (1) |  | 162480 | 3600000 | шкаф отжига | 3762480
54130 | ДХЛЦ-1,25 | 40 | 1 | (1) | 812400 |  |  |  | 812400
55133 | ЛАП-60 | 30 | 1 | (16) | 609300 | 121860 |  |  | 731160
54857 | КРС-50 | 25 | 10 |  | 507750 | 101550 |  | 2 лентообмотчика, перенос | 609300
54919 | КРП-10 | 25 | 10 |  | 507750 | 101550 | 300000 | под СБ | 909300
54218 | KPV-10 | 25 | 10 |  | 507750 | 101550 |  |  | 609300
54343 | ВСК-13 | 40 | 10 |  | 812400 |  |  |  | 812400
53406 | Андуард-200 | 39 | 4 | (4) | 792090 | 158418 | 500000 | лазер | 1450508
.2002 г.
52690 | П6043 | 150 | 4 | (4) |  |  | 1000000 |  | 1000000
.2002 г.
52058 | МБА-40 | 40 | 4 | (14) | 812400 |  |  |  | 812400
.2002 г.
55110 | ЛСБК-12 | 25 | 4 | (21) | 507750 | 101550 |  |  | 609300
.2002 г.
52692 | МКРТ 12х630 | 20 | 4 | (21) | 406200 |  |  |  | 406200
.2002 г.
53325 | МЕ-1-160 | 30 | 4 | (21) | 609300 | 121860 |  |  | 731160
.2002 г.
52059 | МЕ-1-160 | 30 | 4 | (21) | 609300 |  |  |  | 609300
.2002 г.
53953 | ВЧ 10-35 | 65 | 4 | (21) | проект
.2002 г.
55065 | Установка д/измельчения кабельной продукции | 12 | 11 |  | 243720 |  |  |  | 243720
| ГПМ |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000
Оборуд. Ц.5 |  |  |  |  | 770000 |  |  |  | 770000
[5 empty] | 15920510 | 4570818 | 9000000 |  | 22291328
* Без учета затрат на текущий (внеплановый) ремонт вновь вводимого оборудования
Директор по развитию | [6 empty] | В.Н. Родионов
Зам. директора по подготовке производства
Главный механик | [6 empty] | В.И. Рогачев

## Проект 2005 (2)
Затраты на капремонт технологического оборудования ЗАО "СКК" на 2005 г.
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Цех (участок) |  | Вид ремонтных операций | Сумма ( мех.) | Сумма ( эл.) | Сумма ( метр.) | Сумма ( общая) |  | .
54002 | ВСК-13 | 40 | 1 | (1) | к | 473000 | 473000 | 31200 | 977200 | 4577200
54130 | ДХЛЦ-1,25 | 40 | 1 | (1) | к | 394000 | 394000 | 31200 | 819200
53254 | MEL-2400 | 55 | 10 |  | к(м) |  |  |  | 22200000
54919 | КРП-10 | 25 | 10 |  | к(м) | 276000 | 440000 | 31200 | 747200
54218 | KPV-10 | 25 | 10 |  | к(м) | 296000 | 500000 | 31200 | 827200
54343 | ВСК-13 | 40 | 10 |  | к | 394000 | 394000 | 31200 | 819200
53406 | Андуард-200 | 39 | 4 | (4) | к(м) | 462000 | 1600000 | 208000 | 2270000
.2002 г.
52690 | П6043 | 150 | 4 | (4) | к |  | 1000000 |  | 1000000
.2002 г.
54544 | МБА-40 | 40 | 4 | (14) | к(м) | 473000 | 473000 | 31200 | 977200
.2002 г.
55110 | ЛСБК-12 | 25 | 4 | (21) | к(м) | 276000 | 440000 | 31200 | 747200
.2002 г.
52692 | МКРТ 12х630 | 20 | 4 | (21) | к | 246000 | 246000 | 31200 | 523200
.2002 г.
53325 | МЕ-1-160 | 30 | 4 | (21) | к(м) | 356000 | 890000 | 208000 | 1454000
.2002 г.
52059 | МЕ-1-160 | 30 | 4 | (21) | к(м) | 356000 | 890000 | 208000 | 1454000
.2002 г.
53953 | ВЧ 10-35 | 65 | 4 | (21) | проект
.2002 г.
55065 | Установка д/измельчения кабельной продукции | 12 | 11 |  | к | 118000 | 100000 |  | 218000
| ГПМ |  |  |  | к |  |  |  | 3000000
Оборуд. Ц.5 |  |  |  |  | к/м |  |  |  | 770000
[7 empty] | Всего: |  | 38803600
* Без учета затрат на текущий (внеплановый) ремонт вновь вводимого оборудования
Директор по развитию | [6 empty] | В.Н. Родионов
Зам. директора по подготовке производства
Главный механик | [6 empty] | В.И. Рогачев
ГПМ | 1 | к | 2 |  |  | 60000 | 150000
ГПМ | 1 | м |  |  | 14 |  | 373800
ГПМ | 4 | к | 1 |  |  | 40000 | 100000
ГПМ | 4 | м |  |  | 8 |  | 213600
ГПМ | 4(14) | м |  |  | 4 |  | 106800
ГПМ | 4(21) | к | 3 |  |  | 110000 | 275000
| 4(21) | м |  |  | 11 |  | 293700
ГПМ | 10 | к | 2 |  |  | 80000 | 200000
ГПМ | 10 | м |  |  | 7 |  | 186900
ГПМ | Скл,хоз | к | 2 |  |  | 160000 | 470000 |  |  |  |  | 26693.5484
ГПМ | Скл,хоз | м |  |  | 8 |  | 213600
ГПМ | Оч.Соор | м |  |  | 1 |  | 26700
ГПМ | 8 | м |  |  | 4 |  | 106800
ГПМ | 7 | к | 1 |  |  | 30000 | 75000
ГПМ | 7 | м |  |  | 2 |  | 53400
ГПМ | 5 | м |  |  | 2 |  | 53400
ГПМ | 6 | м |  |  | 1 |  | 26300
ГПМ | 11 | к | 1 |  |  | 30000 | 75000
3000000
ГПМ
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | Виды ремонтных операций по месяцам
1
55129 | 3 т | 9
55285 |  | 2 |  |  | то
1.2
5536 |  | 9 | сен. | 2001
5049 |  | 9 | сен. | 2002 | то
5.4
54515 | 5 т | 9 |  |  | то
#REF!
51127 |  | 9 | сен. | 1997 | т
54.9
52266 | 3 т | 9 | окт. | 2002
54899 | 3 т | 9 |  |  | то
5.4
54896 | 3,2 т | 9
55049 | 5 т | 9 | сен. | 2003 | то
5.4
51125 |  | 9 | сен. | 1995
5044 |  | 8 |  |  | то
4.8
5047 |  | 8 |  |  | т
48.8
5048 |  | 8
5373 |  | 9 |  |  | то
5.4
54146 |  | 9
54311 | Пионер | 2 | ноя. | 1999 | то
1.2
54883 | 2 т | 9
5643 |  | 9 | окт. | 1999 | то
5.4
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | Виды ремонтных операций по месяцам
1
5121 |  | 11 | авг. | 1999
5122 |  | 11 | май | 2003 | т
67.1
5179 |  | 11 | мар. | 2000
5181 |  | 11 | фев. | 2002 | то
6.6
51403 | 0,5 т | 2
51521 | 0,5 т | 2 |  |  | то
1.2
51874 |  | 2 | авг. | 2000
52728 |  | 9 | авг. | 1998 | то
5.4
5183 |  | 11 | апр. | 2000
5185 |  | 11 | июн. | 2003 | т
67.1
5374 |  | 11 | мар. | 1998
53979 |  | 9 | май | 1998
54159 |  | 9
52897 |  | 9 | апр. | 2003 | то
5.4
52972 |  | 9 | июн. | 1992
53177 |  | 9 | ноя. | 1999 | то
5.4
51948 |  | 11 | окт. | 2000 | то
6.6
51949 |  | 11 | фев. | 2003 | т
67.1
51950 |  | 11 | авг. | 1999
52051 |  | 11 | май | 2002 | то
6.6
52052 |  | 11 | авг. | 1999
52053 |  | 11 | ноя. | 1992 | то
6.6
52050 |  | 11 | июн. | 2000
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | Виды ремонтных операций по месяцам
1
5187 |  | 11 | июл. | 2003 | то
6.6
5188 |  | 11 | июн. | 2002
5123 |  | 11 | май | 2000 | к
385
52708 |  | 9 | май | 2001
55092 |  | 9 | сен. | 1996 | то
5.4
52906 | 3 т | 9 |  |  | то
5.4
55048 | 3 т | 9 | окт. | 2002
54891 |  | 9 |  |  | то
5.4
54892 |  | 9
55130 | 3т. | 9 |  |  | то
5.4
5378 |  | 9
5186 |  | 11 | мар. | 1990 | т
67.1
52885 |  | 9 | авг. | 2002
53995 |  | 20 | июл. | 2002 | то
12
52739 |  | 20 | авг. | 1997
51122 | 20 т | 24 | июн. | 1999 | то
14.4
53891 |  | 9 | сен. | 1990
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | Виды ремонтных операций по месяцам
1
51529 | 1 т | 3 |  |  | то
1.8
51530 | 1 т | 3
52049 | 1 т | 3 |  |  | т
18.3
54711 | КК-32 | 24 | окт. | 1995
51573 |  | 3 |  |  | то
1.8
54293 |  | 9 | июл. | 1991
5794 |  | 9 |  |  | то
5.4
5541 |  | 9 | июн. | 1998
51189 |  | 9 | окт. | 2001 | то
5.4
53898 |  | 9 | дек. | 1991
55134 | 5 т | 9 |  |  | т
54.9

## Проект 2005
Затраты на капремонт технологического оборудования ЗАО "СКК" на 2005 г.
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Цех (участок) |  | Вид ремонтных операций | Сумма ( мех.) | Сумма ( эл.) | Сумма ( метр.) | Сумма ( общая) | .
54002 | ВСК-13 | 40 | 1 | (1) | к | 394000 | 394000 | 31200 | 819200
54130 | ДХЛЦ-1,25 | 40 | 1 | (1) | к | 394000 | 394000 | 31200 | 819200
Итого по цеху 1 | [8 empty] | 1638400
53254 | MEL-2400 | 55 | 10 |  | к(м) |  |  |  | 22200000
54919 | КРП-10 | 25 | 10 |  | к(м) | 276000 | 440000 | 31200 | 747200
54218 | KPV-10 | 25 | 10 |  | к(м) | 296000 | 500000 | 31200 | 827200
54343 | ВСК-13 | 40 | 10 |  | к | 394000 | 394000 | 31200 | 819200
Итого по цеху 10 | [8 empty] | 24593600
53406 | Андуард-200 | 39 | 4 | (4) | к(м) | 462000 | 1600000 | 208000 | 2270000
.2002 г.
52690 | П6043 | 150 | 4 | (4) | к |  | 1000000 |  | 1000000
.2002 г.
Итого по цеху 4(4) | [8 empty] | 3270000
54544 | МБА-40 | 40 | 4 | (14) | к(м) | 473000 | 473000 | 31200 | 977200
.2002 г.
Итого по цеху 4(14) | [8 empty] | 977200
55110 | ЛСБК-12 | 25 | 4 | (21) | к(м) | 276000 | 440000 | 31200 | 747200
.2002 г.
52692 | МКРТ 12х630 | 20 | 4 | (21) | к | 246000 | 246000 | 31200 | 523200
.2002 г.
53325 | МЕ-1-160 | 30 | 4 | (21) | к(м) | 356000 | 890000 | 208000 | 1454000
.2002 г.
52059 | МЕ-1-160 | 30 | 4 | (21) | к(м) | 356000 | 890000 | 208000 | 1454000
.2002 г.
53953 | ВЧ 10-35 | 65 | 4 | (21) | проект
.2002 г.
Итого по цеху 4(21) | [8 empty] | 4178400
55065 | Установка д/измельчения кабельной продукции | 12 | 11 |  | к | 118000 | 100000 |  | 218000
Итого по цеху 11 | [8 empty] | 218000
| ГПМ |  |  |  | к |  |  |  | 3000000
Оборуд. Ц.5 |  |  |  |  | к/м |  |  |  | 770000
Итого по цеху 5 | [8 empty] | 3770000
[7 empty] | Всего: |  | 38645600
* Без учета затрат на текущий (внеплановый) ремонт вновь вводимого оборудования
Директор по развитию | [6 empty] | В.Н. Родионов
Зам. директора по подготовке производства
Главный механик | [6 empty] | В.И. Рогачев
ГПМ
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | Виды ремонтных операций по месяцам
1
55129 | 3 т | 9
55285 |  | 2 |  |  | то
1.2
5536 |  | 9 | сен. | 2001
5049 |  | 9 | сен. | 2002 | то
5.4
54515 | 5 т | 9 |  |  | то
#REF!
51127 |  | 9 | сен. | 1997 | т
54.9
52266 | 3 т | 9 | окт. | 2002
54899 | 3 т | 9 |  |  | то
5.4
54896 | 3,2 т | 9
55049 | 5 т | 9 | сен. | 2003 | то
5.4
51125 |  | 9 | сен. | 1995
5044 |  | 8 |  |  | то
4.8
5047 |  | 8 |  |  | т
48.8
5048 |  | 8
5373 |  | 9 |  |  | то
5.4
54146 |  | 9
54311 | Пионер | 2 | ноя. | 1999 | то
1.2
54883 | 2 т | 9
5643 |  | 9 | окт. | 1999 | то
5.4
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | Виды ремонтных операций по месяцам
1
5121 |  | 11 | авг. | 1999
5122 |  | 11 | май | 2003 | т
67.1
5179 |  | 11 | мар. | 2000
5181 |  | 11 | фев. | 2002 | то
6.6
51403 | 0,5 т | 2
51521 | 0,5 т | 2 |  |  | то
1.2
51874 |  | 2 | авг. | 2000
52728 |  | 9 | авг. | 1998 | то
5.4
5183 |  | 11 | апр. | 2000
5185 |  | 11 | июн. | 2003 | т
67.1
5374 |  | 11 | мар. | 1998
53979 |  | 9 | май | 1998
54159 |  | 9
52897 |  | 9 | апр. | 2003 | то
5.4
52972 |  | 9 | июн. | 1992
53177 |  | 9 | ноя. | 1999 | то
5.4
51948 |  | 11 | окт. | 2000 | то
6.6
51949 |  | 11 | фев. | 2003 | т
67.1
51950 |  | 11 | авг. | 1999
52051 |  | 11 | май | 2002 | то
6.6
52052 |  | 11 | авг. | 1999
52053 |  | 11 | ноя. | 1992 | то
6.6
52050 |  | 11 | июн. | 2000
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | Виды ремонтных операций по месяцам
1
5187 |  | 11 | июл. | 2003 | то
6.6
5188 |  | 11 | июн. | 2002
5123 |  | 11 | май | 2000 | к
385
52708 |  | 9 | май | 2001
55092 |  | 9 | сен. | 1996 | то
5.4
52906 | 3 т | 9 |  |  | то
5.4
55048 | 3 т | 9 | окт. | 2002
54891 |  | 9 |  |  | то
5.4
54892 |  | 9
55130 | 3т. | 9 |  |  | то
5.4
5378 |  | 9
5186 |  | 11 | мар. | 1990 | т
67.1
52885 |  | 9 | авг. | 2002
53995 |  | 20 | июл. | 2002 | то
12
52739 |  | 20 | авг. | 1997
51122 | 20 т | 24 | июн. | 1999 | то
14.4
53891 |  | 9 | сен. | 1990
Инв.№ | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | Виды ремонтных операций по месяцам
1
51529 | 1 т | 3 |  |  | то
1.8
51530 | 1 т | 3
52049 | 1 т | 3 |  |  | т
18.3
54711 | КК-32 | 24 | окт. | 1995
51573 |  | 3 |  |  | то
1.8
54293 |  | 9 | июл. | 1991
5794 |  | 9 |  |  | то
5.4
5541 |  | 9 | июн. | 1998
51189 |  | 9 | окт. | 2001 | то
5.4
53898 |  | 9 | дек. | 1991
55134 | 5 т | 9 |  |  | т
54.9

## График 2005
[8 empty] | Согласовано: | [9 empty] | Утверждаю:
[8 empty] | Директор по производству | [9 empty] | Генеральный директор
[8 empty] | ЗАО "СКК" | [9 empty] | ЗАО "СКК"
[8 empty] | _________М.Ю. Потапкин | [9 empty] | _________В.Ф. Ключников
[8 empty] | "___"__________2004 г. | [9 empty] | "___"__________2004 г.
График ППР
оборудования ЗАО "СКК" на 2005 г.
.
Зам.директора по тех.подготовке производства
Главный механик В.И. Рогачев
2 | [20 empty] | 51
Цех № 1 (участок № 1)
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам | [11 empty] | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 53689 | Машина волочильная |  | УДЗВГ | 20 | окт. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
2 | 53690 | Машина волочильная |  | УДЗВГ | 20 | авг. | 1996 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
3 | 53869 | Машина волочильная |  | УДЗВГ | 20 | фев. | 1988 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
4 | 53870 | Машина волочильная |  | УДЗВГ | 20 | авг. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
5 | 53928 | Машина волочильная |  | УДЗВГ | 20 | июл. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
6 | 53929 | Машина волочильная |  | УДЗВГ | 20 | сен. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
7 | 53930 | Машина волочильная |  | УДЗВГ | 20 | окт. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
8 | 54229 | Машина волочильная |  | ВСК-13 | 40 | дек. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
9 | 55370 | Машина волочильная |  | ВСК-13 | 40 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
10 | 54957 | Машина волочильная |  | ВСК-13 | 40 | апр. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
11 | 54002 | Машина волочильная |  | ВСК-13 | 40 | ноя. | 1987 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 10; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
12 | 54099 | Машина волочильная |  | ДХЛЦ-1,25 | 40 | дек. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
13 | 54130 | Машина волочильная |  | ДХЛЦ-1,25 | 40 | сен. | 2001
14 | 54420 | Машина волочильная |  | ДХЛЦ-1,25 | 40
к-капитальный ремонт
15 | 55079 | Машина волочильная |  | UDZSA 2500 | 33 | фев. | 2000 | т-текущий ремонт
то-техническое обслуживание
16 | 55190 | Линия группового волочения | NIEHOFF | ММН 101 | 40
17 | 55032 | Машина крутильная |  | МКР-630 | 25
18 | 55052 | Машина крутильная |  | МКР-630 | 25 | авг. | 2003
19 | 55053 | Машина крутильная |  | МКР-630 | 25
20 | 55107 | Машина крутильная |  | МКР-630 | 25
21 | 55108 | Машина крутильная |  | МКР-630 | 25
22 | 55109 | Машина крутильная |  | МКР-630 | 25
23 | 55030 | Машина крутильная |  | ДШЕ-630 | 25
4 | [20 empty] | 49
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
24 | 55191 | Линия сктрутки медн.жил | NIEHOFF | D-630 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
25 | 55192 | Линия сктрутки медн.жил | NIEHOFF | D-630 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 10; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
26 | 55193 | Линия сктрутки медн.жил | NIEHOFF | D-630 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
27 |  | Машина крутильная | NIEHOFF | D-631 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
28 |  | Машина крутильная | NIEHOFF | D-631 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
29 |  | Машина крутильная |  | SRN 6x500 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
30 | 55365 | Установка лудильная |  |  | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
31 | 5073 | Электропечь |  | ОКБ-164 | 15 | июл. | 1989 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
32 | 5625 | Электропечь |  | ОКБ-164 | 15 | фев. | 1989 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
33 | 5728 | Раскладчик меди |  |  | 5 | май | 1988 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
34 | 53854 | Фильерный станок |  | НИАС-34 | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
35 | 5575 | Сверлильный станок |  | 2Н118 | 7 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
36 | 5589 | Точильно-шлифовальный станок |  | 3Б634 | 2 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
37 | 5720 | Токарно-винторезный станок |  |  | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
Начальник цеха №1 И.В. Гаршин
Начальник СлЦРиООб С.П. Соколов
6 | [20 empty] | 47
Цех № 1 (участок № 15)
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 5971 | Станок для резки АПФ (Англия) |  | В7Х | 15 | янв. | 2004 | План | Виды ремонтных операций по месяцам 2: к; Виды ремонтных операций по месяцам 4: то; Виды ремонтных операций по месяцам 6: то; Виды ремонтных операций по месяцам 8: то; Виды ремонтных операций по месяцам 10: то; Виды ремонтных операций по месяцам 12: т
Выполн.
2 | 54135 | Приемник к продольной ленте |  |  | 5 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
3 | 53094 | Автомат мерной ленты |  | ПКЛ-1А | 14 | май | 1989 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 10; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
4 | 52896 | Машина тростильная |  |  | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
5 | 54228 | Станок бумагорезательный |  | БРМ-1000 | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
6 | 5294 | Станок бумагорезательный | "CA Harden" (Англия) |  | 12 | фев. | 1990 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
7 | 5017 | Станок д/резки пленки | Darmstadt (Германия) |  | 10 | окт. | 1988 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
8 | 5289 | Станок бумагорезательный | Dimavag (Венгрия) | DB-750 | 10 | янв. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 10; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
Начальник цеха №1 И.В. Гаршин | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
Начальник СлЦРиООб С.П. Соколов | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 10; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 10; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 10; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 10; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
8 | [20 empty] | 45
Цех № 1 (участок №16)
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 5266 | Машина литьевая | КуАСИ |  | 24 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
2 | 51691 | Термопластавтомат |  | ДБ3231 | 30 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
3 | 53435 | Термопластавтомат |  | Д3134-500 | 30 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
4 | 54104 | Термопластавтомат |  | Д3136-1000 | 30 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
5 | 54345 | Термопластавтомат |  |  | 24 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
6 | 53419 | Термопластавтомат | КуАСИ |  | 24 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
7 | 53420 | Термопластавтомат |  | 260/1000 | 24 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
8 | 52169 | Термопластавтомат |  | Д3243-2000 | 35 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
9 | 54905 | Линия для изготовления труб |  | ЛТМ | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
10 | 55133 | Линия экструзионная |  | ЛАП-60 | 30 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
11 | 55091 | Линия экструзионная |  | ЧП-63 | 30 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
12 | 55068 | Линия экструзионная |  | Элка-63 | 30 | сен. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
13 |  | Линия экструзионная |  | SPE-10 | 55 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
14 |  | Линия экструзионная |  | Sofikam | 55
15 | 55119 | Линия для перемотки проводов |  | QS Muster | 12
16 |  | Устройство перемоточное |  | ЛТН | 12
17
18
19
20
Начальник цеха №1 И.В. Гаршин
Начальник СлЦРиООб С.П. Соколов
10 | [20 empty] | 43
Цех № 4 (участок № 1)
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 5110 | Агр.черв.пресса |  | ЧМПК 63 | 14 | мар. | 1993 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
| 53568 | Линия поточная |  | MEL-2400 | 3 | 8 | .2002 г. | Выполн.
2 | 53060 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-90 | 27 | мар. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 7
| 51764 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-90 | 3 | 10 | .2002 г. | Выполн.
3 | 51764 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-90 | 27 | сен. | 1991 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
4 | 51765 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-160 | 30 | мар. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
5 | 53856 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-160 | 30 | янв. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
6 | 54508 | Линия экструзионная |  | ЛМЕ -160 | 30 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
7 | 53406 | Линия экструзионная |  | Андуард-200 | 39 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
8 | 53568 | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 | мар. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
9 | 53355 | Машина крутильно-бронировочная |  | МКФД КРК | 40 | фев. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
10 | 53354 | Машина крутильно-бронировочная |  | МКФД | 40 | дек. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
11 | 53401 | Машина крутильная |  | МКРТ 6x630 | 20 | мар. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
12 | 54520 | Машина крутильная |  | MKRL 24x500 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
13 | 53154 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | май | 2001 | План
Выполн.
14 | 53363 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | дек. | 1989 | План
Выполн.
15 | 53364 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | мар. | 1993 | План
Выполн.
16 | 54625 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | янв. | 2000
17 | 54989 | Машина крутильная |  | КРП-10 | 25 | мар. | 2001
18 | 54519 | Машина крутильная |  | КРП-10 | 25
к-капитальный ремонт
19 | 55201 | Машина обмоточная |  | ОГ-4 | 14 |  |  | м-малый ремонт
о-осмотр
20 | 55202 | Машина обмоточная |  | ОГ-4 | 14
21 | 5145 | Экран-машина |  | ЭМ-1 | 14 | мар. | 1989
22 | 5149 | Экран-машина |  | ЭМ-1 | 14 | июл. | 1989
23 | 5307 | Экран-машина |  | ЭМ-1 | 14 | окт. | 1990
24 | 52690 | Пресс алюминиевый |  | П-6043 | 150
12 | [20 empty] | 41
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
25 | 53408 | Станок перемоточный |  | ДСМ-500 | 10 | фев. | 1988 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
26 | 53407 | Станок перемоточный |  | ДСМ-500 | 10 | окт. | 1990 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
27 | 53409 | Станок перемоточный |  | ДСМ-500 | 10 | окт. | 1989 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
28 | 5484 | Станок перемоточный |  | ПСШ-13 | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
29 | 5493 | Станок перемоточный |  |  | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
30 | 54356 | Станок для перемотки жилы |  |  | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
31 | 54638 | Станок перемоточный |  | УВС-500 | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
32 | 51037 | Станок перемоточный |  |  | 8 | дек. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
33 | 51038 | Станок перемоточный |  |  | 8 | авг. | 1990 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
34 | 51633 | Машина для перемотки фольги |  |  | 6 | авг. | 1990 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
35 | 51634 | Машина для перемотки фольги |  |  | 6 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
36 | 51276 | Машина для перемотки кабеля |  |  | 6 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
37 | 53952 | Машина крутильная |  | Пуртье | 35 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
38 | 54913 | Машина крутильная |  | Трафальгар | 35 | июн. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
39 | 55369 | Машина тростильная |  |  | 6 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
40 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
41 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
42 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
43 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
к-капитальный ремонт
Начальник цеха № 4 С.Н. Анзиряев | [7 empty] | м-малый ремонт
о-осмотр
Начальник СлЦРиООб С.П. Соколов
14 | [20 empty] | 39
Цех № 4 (участок № 2)
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Линия экструзионная |  | МЕ-1-90 | 27 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
2 | 5911 | Линия экструзионная |  | Дженирал 4,5" | 27 | май | 1993 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
3 | 53059 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-90 | 27 | авг. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
4 | 52943 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-90 | 27 | ноя. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
5 | 53116 | Линия экструзионная |  | МЕ-60 | 21 | дек. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
6 | 53089 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-160 | 30 | ноя. | 1991 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
7 | 55307 | Линия поточная |  | TDL-35 | 55 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
8 |  | Линия поточная |  | TDL-40 | 55 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
9 | 55246 | Линия групповой скрутки |  | LAN-кабель | 30 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
10 | 5176 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | июл. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
11 | 5178 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | янв. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
12 | 5137 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | фев. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
13 | 5140 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | авг. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
14 | 5141 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
15 | 5142 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
16 | 54621 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
17 | 54620 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
18 | 53649 | Машина крутильная |  | МКРТ | 20 | ноя. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
19 | 53687 | Машина крутильная |  | МКРТ | 20 | апр. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
20 | 53688 | Машина крутильная |  | МКРТ | 20 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
21 | 5173 | Машина бронировочная |  | БММ-1Э | 35 | дек. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
22 | 54544 | Машина бронировочная |  | МБА-40 | 40 | мар. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
23 | 53822 | Машина бронировочная |  | МБА-40 | 40 | фев. | 2001
24 | 52058 | Машина бронировочная |  | МБА-40 | 40 | окт | 2002
16 | [20 empty] | 37
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
25 | 55286 | Машина оплеточная |  | DBK-16C | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
26 | 55287 | Машина оплеточная |  | DBK-16C | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
27 | 55300 | Машина оплеточная |  | DBK-16C | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
28 | 55301 | Машина оплеточная |  | DBK-16C | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
29 | 55320 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
30 | 55321 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
31 | 55322 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
32 | 55323 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
33 | 55324 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
34 | 55335 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
35 | 55336 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
36 | 55337 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
37 | 55338 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План
Выполн.
38 | 55339 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | План
Выполн.
39 | 55340 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8
40 | 55341 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8
41 | 55342 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8
42 | 55343 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8
43 | 55344 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8
44 | 55345 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | к-капитальный ремонт
м-малый ремонт
45 | 55346 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8 |  |  | о-осмотр
46 | 55347 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8
47 | 55348 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8
48 | 55349 | Машина оплеточная | Dratex | 1611 | 8
18 | [20 empty] | 35
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
49 | 52678 | Конвейер пластинчатый |  |  | 14 | дек. | 1989 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
50 | 51149 | Станок перемоточный |  |  | 6 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
51 | 54531 | Станок перемоточный |  |  | 6 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
52 | 55304 | Машина тростильная |  |  | 6 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
Начальник цеха № 4 С.Н. Анзиряев | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
Начальник СлЦРиООб С.П. Соколов | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
20 | [20 empty] | 33
Цех № 4 (участок № 3)
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 53146 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | мар. | 1999 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
2 | 53147 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
3 | 53148 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
4 | 53178 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
5 | 53179 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
6 | 53180 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
7 | 53255 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
8 | 53256 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
9 | 53350 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 | мар. | 1999 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
10 | 53351 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
11 | 53352 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
12 | 53353 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
13 | 53551 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
14 | 53552 | Машина крутильная |  | СЗЧ-2Э | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
15 | 55110 | Машина SZ-скрутки |  | ЛСБК-12 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
16 | 52055 | Машина крутильная |  | МКРТ 6х630 | 20 | модерн. |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
[6 empty] | апр. | 2003 | Выполн.
17 | 52056 | Машина крутильная |  | МКРТ 6х630 | 20 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
18 | 52057 | Машина крутильная |  | МКРТ 6х630 | 20 | апр. | 1999 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
19 | 52691 | Машина крутильная |  | МКРТ 6х630 | 20 | май | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
20 | 52692 | Машина крутильная |  | МКРТ 12х630 | 20 | фев. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
21 | 53093 | Машина крутильная |  | МКРТ 6х630 | 20 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
22 | 53960 | Машина крутильная |  | Kabmatik | 20 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
23 | 54867 | Машина лицекрутильная |  | УКМ-40 | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
24 | 54868 | Машина лицекрутильная |  | УКМ-40 | 15
22 | [20 empty] | 31
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
25 | 53954 | Машина тростильная |  | Т-120 | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
26 | 53885 | Машина бронировочная |  | МБА-40 | 40 | янв. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
27 | 52941 | Машина бронировочная |  | МБА-40 | 40 | фев. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
28 | 53448 | Машина бронировочная |  | МБА-90 | 60 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
29 | 53222 | В/Ч стан |  | 1035 | 65 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
30 | 53953 | В/Ч стан |  | 1035 | 65 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
31 | 54600 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
32 | 54601 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
33 | 54602 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
34 | 54603 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
35 | 54604 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
36 | 54605 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План
Выполн.
37 | 54606 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План
Выполн.
38 | 54607 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План
Выполн.
39 | 54608 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План
Выполн.
40 | 54609 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План
Выполн.
41 | 54610 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План
Выполн.
42 | 54682 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План
Выполн.
43 | 54683 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10
44 | 54684 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | к-капитальный ремонт
м-малый ремонт
45 | 54979 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | о-осмотр
46 | 54980 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10
47 | 54981 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10
48 | 54982 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10
24 | [20 empty] | 29
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
49 | 54983 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
50 | 54984 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | Виды ремонтных операций по месяцам 2: м; Виды ремонтных операций по месяцам 6: о; Виды ремонтных операций по месяцам 10: к
Выполн.
51 | 54985 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
52 | 54986 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
53 | 54987 | Машина изолировочная |  | ДКХ-2Д | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
54 | 53829 | Машина изолировочная |  | ДКХ-1C | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
55 | 53834 | Машина изолировочная |  | ДКХ-1C | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
56 | 53835 | Машина изолировочная |  | ДКХ-1C | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
57 | 53836 | Машина изолировочная |  | ДКХ-1C | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
58 | 55095 | Линия поточная |  | ТЕL-25 | 60 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
59 | 53566 | Линия поточная |  | MEL-2400 | 55 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
60 | 52059 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-160 | 30 | апр. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
61 | 53325 | Линия экструзионная |  | МЕ-1-160 | 30 | апр. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
62 | 54299 | Станок перемоточный |  |  | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
63 | 54395 | Станок перемоточный |  |  | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
64 | 53319 | Станок перемоточный |  |  | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
65 | 53320 | Станок перемоточный |  |  | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
66 | 54396 | Станок перемоточный |  |  | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
67 | 54397 | Станок перемоточный |  |  | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
68 | 53719 | Станок перемоточный |  |  | 10 | фев. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
69 | 53720 | Станок перемоточный |  |  | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
70 | 53182 | Конвейер пластинчатый |  | В-1000 | 14 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
71 | 5668 | Токарно-винторезный станок повыш.точн. |  |  | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
72 | 51318 | Фрезерный станок |  | 6А75В | 13 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
26 | [20 empty] | 27
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
73 | 52738 | Верт.сверлильный станок |  | 2Н-12SD | 7 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
74 | 52973 | Универс.фрезерный станок |  | 6Р80 | 14 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
75 | 55306 | Линия гофрирования ленты | Weber Scher |  | 20 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
76 | 55309 | Установка д/перемотки оптического сегмента |  |  | 12 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
77 | 54072 | Линия продольной резки |  | ЯВ 2069 | 50 | мар. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
78 | 54142 | Линия продольной резки |  | ЯВ 2187 | 38 | янв. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
79 | 54289 | Машина для перемотки бронеленты |  |  | 12 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
80 | [7 empty] | План
Выполн.
81 | [7 empty] | План
Выполн.
82 | [7 empty] | План
Выполн.
83 | [7 empty] | План
Выполн.
84 | [7 empty] | План
Выполн.
к-капитальный ремонт
м-малый ремонт
о-осмотр
Начальник цеха № 4 С.Н. Анзиряев
Начальник СлЦРиООб С.П. Соколов
28 | [20 empty] | 25
Цех № 10
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 53201 | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 | апр. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
2 | 53254 | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 | янв. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
3 | 53257 | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
4 | 53343 | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 | май | 1989 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
5 | 53846 | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 | июл. | 1988 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
6 | 53958 | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 | окт. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
7 | 53950 | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 | янв. | 1996 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
8 |  | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 | июн. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
9 | 53686 | Линия экструзионная |  | MEL-2400 | 55 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
10 | 54915 | Линия экструзионная |  | ТЕL-20 | 55 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
11 | 54914 | Линия экструзионная |  | ТЕL-60 | 60 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
12 | 55104 | Линия экструзионная |  | ЕНС-1-160 | 30 |  |  | План | Виды ремонтных операций по месяцам 2: к; Виды ремонтных операций по месяцам 6: о; Виды ремонтных операций по месяцам 10: м
Выполн.
13 | 52168 | Линия экструзионная |  | ME-125 | 27 | май | 2000 | План | Виды ремонтных операций по месяцам 1: м; Виды ремонтных операций по месяцам 5: о; Виды ремонтных операций по месяцам 9: к
Выполн.
14 | 52876 | Линия экструзионная |  | ME-160 | 30 | май | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
15 |  | Линия экструзионная |  | TDL-35 | 30 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
16 | 55291 | Машина крутильная |  | ТЕL-70 | 35 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
17 | 55305 | Машина крутильная |  | ТЕL-70 | 35 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
18 |  | Машина крутильная |  | ТЕL-70 | 35 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
19 |  | Машина крутильная |  | ТЕL-70 | 35 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
20 |  | Машина крутильная |  | ТЕL-70 | 35 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
21 |  | Машина крутильная |  | ТЕL-70 | 35 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
22 | 54857 | Линия SZ-скрутки |  | КРС-50 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
23 | 54871 | Линия SZ-скрутки |  | КРС-100 | 30 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
24 | 54971 | Машина крутильная |  | КРП-10 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
30 | [20 empty] | 23
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
25 | 54970 | Машина крутильная |  | КРП-10 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
26 | 54919 | Машина крутильная |  | КРП-10 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
27 | 54990 | Машина крутильная |  | КРП-10 | 25 | апр. | 1998 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
28 | 54991 | Машина крутильная |  | КРП-10 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
29 | 54218 | Машина крутильная | Kabmatik | KPV-10 | 25 | мар. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
30 | 52750 | Машина парокрутильная |  | ГИД-2 | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
31 | 52749 | Машина парокрутильная |  | ГИД-2 | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
32 | 52905 | Машина парокрутильная |  | ГИД-2 | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
33 | 54150 | Машина волочильная |  | ВСК-13 | 40 | июн. | 1990 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
34 | 54343 | Машина волочильная |  | ВСК-13 | 40 | ноя. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
35 | 53640 | Раскладчик меди |  |  | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
36 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
37 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
38 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
39 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
40 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
41 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
42 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
Начальник цеха №10 С.К. Кулиев | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
Начальник СлЦРиООб С.П. Соколов | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
32 | [20 empty] | 21
Цех № 5 (участок №5)
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 5004 | Станок зубофрезерный |  | ГО-10 | 11 | июн. | 1987 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
2 | 5332 | Станок зубофрезерный |  | SE-32 | 12 | фев. | 1996 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
3 | 5475 | Станок вертикально-фрезерный |  | 6М12П | 13 | апр. | 1988 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
4 | 5564 | Станок продольно-фрезерный |  | 6620 | 13 | авг. | 1990 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
5 | 5632 | Пила дисковая |  | 8В66 | 9 | сен. | 1994 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
6 | 51405 | Станок вертикально-фрезерный |  | 6С-12 | 11 | фев. | 1992 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
7 | 5502 | Станок токарно-винторезный |  | 165 | 26 | май | 1996 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
8 | 5542 | Станок токарно-карусельный 2-х стоечный |  | 1М557 | 55 | сен. | 1986 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
9 | 5584 | Станок токарно-карусельный 2-х стоечный |  | 1531 | 28 | май | 1995 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
10 | 5633 | Станок токарно-винторезный |  | 1М63 | 15 | ноя. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
11 | 5327 | Ножницы листовые |  | Н-475 | 6 | сен. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
12 | 5344 | Станок орезной с диск.пилой |  | 8Б66 | 9 | май | 1994 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
13 | 5399 | Станок радиально-сверлильный |  | 2А53 | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
14 | 5451 | Станок сверлильный |  | 2А135 | 7 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
15 | 5071 | Электропечь |  |  | 14 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
16 | 5366 | Электропечь камерная |  |  | 14 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
17 | 5761 | Электропечь камерная |  |  | 14 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
18 | 5515 | Молот пневматический |  |  | 13 | фев. | 1986 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
19 | 5594 | Станок долбежный |  | 7А-450 | 7 | июн. | 1989 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
20 | 5649 | Станок вертикально-сверлильный |  | 2А-135 | 7 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
21 | 5799 | Ножницы листовые |  | № 3121 | 6 | фев. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
22 | 5291 | П/автомат заточной |  | ТЦПА-3 | 8 | сен. | 1986 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
23 | 5349 | Станок зуборезный |  | 528С | 14 | авг. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
34 | [20 empty] | 19
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
24 | 52850 | Станок токарно-винторезный |  | Ц-198 | 11 | июл. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
25 | 52851 | Станок токарно-винторезный |  | Ц-198 | 11 | апр. | 1990 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
26 | 5274 | Станок кругло-шлифовальный |  | 321М | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
27 | 53049 | Станок фрезерный |  | 299315 | 15 | фев. | 1986 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
28 | 5550 | Станок зубодолбежный |  | 5Б190 | 13 |  |  | План
Выполн.
29 | 5556 | Станок плоско-шлифовальный |  | 3Б722 | 18 | сен. | 1987 | План
Выполн.
30 | 5580 | Пресс гидравлический |  | П911 | 10 |  |  | План
Выполн.
31 | 5755 | Вальцы гибочные |  | И-2222 | 7 |  |  | План
Выполн.
32 | 5840 | Станок д/исп.шлиф.кругов |  |  | 6 |  |  | План
Выполн.
33 | 5570 | Станок поперечно-строгальный |  |  | 6 |  |  | План
Выполн.
34 | 53652 | Пресс гидравлический |  | П2-4306 | 10
35 | 53818 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62 | 11 | апр. | 1998
36 | 53848 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62 | 11 | сен. | 1992 | к-капитальный ремонт
м-малый ремонт
37 | 53413 | Станок шлифовальный |  | 3М152 | 10 |  |  | о-осмотр
38 | 5128 | Станок долбежный |  | 7417 | 6
39 | 54151 | Станок координатно-расточной |  | 2А450 | 28
40 | 54167 | Станок консольно-фрезерный |  | 6Т82 | 14
41 | 54195 | Станок кругло-шлифовальный |  |  | 9
42 | 54168 | Станок токарно-винторезный |  | 1М63ТВ | 15 | янв. | 1990
43 | 54272 | Установка плазменного напыл |  | УПН-703 | 25
44 | 54273 | Установка плазменного напыл |  |  | 25
45 | 54291 | Станок зубострогальный |  |  | 15 | дек. | 2000
46 | 54409 | Станок токарно-винторезный |  | 1М63 | 15
36 | [20 empty] | 17
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
47 | 5127 | Электропогрузчик |  | ЕП-818 |  |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
48 | 53467 | Станок вертикально-сверлильный |  |  | 13 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
49 | 54652 | Станок токарный |  | РК62Д | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
50 | 5544 | Станок горизонтально-расточной |  |  | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
51 | 54692 | Установка высокочастотная |  |  | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
52 | 53168 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62 | 11 | апр. | 1996 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
53 | 55008 | Станок продольно-фрезерный |  | МК-6056 | 20 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
54 | 55062 | Станок орезной |  | ООС | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
55 | 9346 | Эл.тележка |  | ЭТ-2047 | 6 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
56 | 5760 | Станок вертикально-сверлильный |  | 2А135 | 7 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
57 | 51004 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62 | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
58 | 5001 | Токарно-винторезный станок |  | 1К62 | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
59 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
60 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
Начальник цеха № 5 А.Н. Родионов | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
38 | [20 empty] | 15
Цех № 5 (участок № 9)
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 5545 | Станок продольно-строгальный 2-х стоечный |  |  | 35 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
2 | 57760 | Станок токарно-револьверный |  | 1341 | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
3 | 52773 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62 | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
4 | 52932 | Станок кругло-шлифовальный |  | 3У10А | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
5 | 52944 | Станок образивной резки листа |  |  | 3 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
6 | 52971 | Станок токарно-винторезный |  | 1М61 | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
7 | 53161 | Станок токарный |  | 1К20*70 | 11 | янв. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
8 | 53360 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62 | 11 | май | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
9 | 53361 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62 | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
10 | 53462 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62 | 11 | окт. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
11 | 53747 | Станок вертикально-фрезерный |  | ВР-111 | 13 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
12 | 54317 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62Д | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
13 | 53820 | Станок вертикально-фрезерный |  | ФСС-400 | 7 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
14 | 53414 | Станок шлифовальный |  | 3М152 | 17 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
15 | 54074 | Станок токарно-винторезный |  | СНВ-400-750 | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
16 | 54252 | Зигмашина |  | ИВ2716 | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
17 | 54297 | Станок токарно-винторезный |  | 1МВ3М | 11 | авг. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
18 | 54313 | Станок фрезерно-отрезной |  | 8С663 | 13 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
19 | 54314 | Станок токарно-винторезный с ЧПУ |  | 16К20Ф | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
20 | 54318 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62Д | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
21 | 54338 | Пресс |  | АЕ-2500 |  |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
22 | 54506 | Печь д/упрочнения инструм. |  |  | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
[8 empty] | План | Виды ремонтных операций по месяцам 3: м; Виды ремонтных операций по месяцам 7: о; Виды ремонтных операций по месяцам 11: к
Выполн.
40 | [20 empty] | 13
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
23 | 54551 | Пресс |  | 5 т | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
24 | 54594 | Станок вертикально-фрезерный |  | 6М13П | 13 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
25 | 54653 | Станок токарно-винторезный |  | 1К62Д | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
26 | 54663 | Станок токарно-винторезный |  | 16Б15КМ | 11 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
27 | 54701 | Станок консольно-фрезерный |  | 6Т80М | 14 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
28 | 54630 | Машина д/полировки камней |  |  | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
29 | 54631 | Машина д/полировки камней |  |  | 10 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
30 | 54893 | Станок вертикально-сверлильный |  | 2Н135 | 7 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
31 | 54894 | Станок вертикально-сверлильный |  | 2Н135 | 7 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
32 | 54065 | Спец.ультразвук |  | МЕ-76 | 8 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
33 | 54895 | Электротельфер |  | 3,2 т | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
34 | 54997 | Станок |  | 3951МФЮ | 28 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
35 | 54998 | Пресс листогибочный |  |  | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
36 | 54999 | Станок |  | МК 60-56 | 20 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
37 | 55000 | Станок |  | МК 60-56 | 20 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
38 | 55001 | Станок спец.консольно-фрезерный |  | ВМ-127 | 14 |  |  | План
Выполн.
39 | 55059 | Станок обрезной |  | ООС | 9 |  |  | План
Выполн.
40 | 55060 | Машина гибочная |  | МГ-120 | 9 |  |  | План
Выполн.
41 | 55093 | Станок |  | 250-М | 9 |  |  | План
Выполн.
к-капитальный ремонт
м-малый ремонт
Начальник цеха № 5 А.Н. Родионов | [7 empty] | о-осмотр
42 | [20 empty] | 11
Цех № 11
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 5405 | Пресс-ножницы |  | П-635А | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
2 | 52965 | Станок отрезной |  | 8Б72 | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
3 | 54302 | Пресс |  | С-26 | 24 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
4 | 54394 | Станок д/перемотки жилы |  |  | 3 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
5 | 54504 | Линия гладких труб |  | ЛГТВ 90/250 | 25 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
6 | 55152 | Пресс пакетировочный |  | БА1330 | 20 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
7 | 55157 | Станок д/снятия изоляции |  |  | 5 |  |  | План | Виды ремонтных операций по месяцам 3: к; Виды ремонтных операций по месяцам 7: о; Виды ремонтных операций по месяцам 11: м
Выполн.
8 | 55171 | Станок д/снятия изоляции |  |  | 5 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
9 | 55065 | Установка д/измельчения кабельной продукции |  |  | 12 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
10 | 53554 | Установка стыкосварки б/л. |  |  | 22 | июн. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
11 | 55269 | Установка переработки отходов |  | Powercat | 15 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
12 | 55268 | Сушилка вторичного п/этилена |  |  | 3 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
13 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
14 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
15 | [7 empty] | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Начальник цеха №11 Ю.Г. Фадеев | [7 empty] | Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Начальник СлЦРиООб С.П. Соколов | [7 empty] | Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
44 | [20 empty] | 9
ГПМ
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 55129 | Кран-балка | 1 | 3 т | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
2 | 55285 | Кран консольный | 1 |  | 2 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
3 | 5536 | Кран-балка | 1 |  | 9 | июн. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
4 | 5049 | Кран-балка | 1 |  | 9 | сен. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
5 | 54515 | Кран-балка | 1 | 5 т | 9 | июл. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
6 | 51127 | Кран-балка | 1 |  | 9 | сен. | 1997 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
7 | 52266 | Кран-балка | 1 | 3 т | 9 | окт. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
8 | 54899 | Кран-балка | 1 | 3 т | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
9 | 54896 | Электротельфер | 1 | 3,2 т | 6 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
10 | 55049 | Кран-балка | 1 | 5 т | 9 | сен. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
11 | 55372 | Кран-балка | 15 | 2 т | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
12 | 5044 | Кран подвесной | 16 |  | 8 | ноя. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
13 | 54883 | Электроталь | 16 | 2 т | 6 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План
Выполн.
План
Выполн.
План
Выполн.
План
Выполн.
к-капитальный ремонт
м-малый ремонт
о-осмотр
46 | [20 empty] | 7
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
14 | 5121 | Мостовой кран | 4 |  | 11 | авг. | 1999 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
15 | 5122 | Мостовой кран | 4 |  | 11 | май | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
16 | 5179 | Мостовой кран | 4 |  | 11 | фев. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
17 | 5181 | Мостовой кран | 4 |  | 11 | мар. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
18 | 51403 | Кран консольный | 4 | 0,5 т | 2 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
19 | 51521 | Кран консольный | 4 | 0,5 т | 2 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
20 | 51874 | Кран консольный | 4 |  | 2 | авг. | 2000 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
21 | 52728 | Кран-балка | 4 |  | 9 | авг. | 1998 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
22 | 5183 | Мостовой кран | 14 |  | 11 | авг. | 2004 | План
Выполн.
23 | 5185 | Мостовой кран | 14 |  | 11 | июн. | 2003 | План
Выполн.
24 | 5374 | Мостовой кран | 14 |  | 11 | мар. | 1998
25 | 53979 | Кран-балка | 14 |  | 9 | июн. | 2004
26 | 54159 | Электротельфер | 21 |  | 6
27 | 52897 | Кран-балка | 21 |  | 9 | апр. | 2003 | к-капитальный ремонт
м-малый ремонт
28 | 52972 | Кран-балка | 21 |  | 9 | июн. | 1992 | о-осмотр
29 | 53177 | Кран-балка | 21 |  | 9 | июл. | 2004
30 | 51948 | Мостовой кран | 21 |  | 11 | май | 2004
31 | 51949 | Мостовой кран | 21 |  | 11 | фев. | 2003
32 | 51950 | Мостовой кран | 21 |  | 11 | окт. | 2004
33 | 52051 | Мостовой кран | 21 |  | 11 | май | 2002
34 | 52052 | Мостовой кран | 21 |  | 11 | апр. | 2004
35 | 52053 | Мостовой кран | 21 |  | 11 | ноя. | 1992
36 | 52050 | Мостовой кран | 21 |  | 11 | июн. | 2000
37 | 55379 | Кран-балка | 21 | 5 т | 11
48 | [20 empty] | 5
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
38 | 5187 | Мостовой кран | 10 |  | 11 | июл. | 2003 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
39 | 5188 | Мостовой кран | 10 |  | 11 | июн. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
40 | 5123 | Мостовой кран | 10 |  | 11 | янв. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
41 | 52708 | Кран-балка | 10 |  | 9 | май | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
42 | 55092 | Кран-балка | 10 |  | 9 | сен. | 1996 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
43 | 52906 | Кран-балка | 10 | 3 т | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
44 | 55048 | Кран-балка | 10 | 3 т | 9 | дек. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 9; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
45 | 55371 | Кран-балка | 10 | 5 т | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
46 | 54891 | Кран-балка | Скл.хоз. |  | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
47 | 54892 | Кран-балка | Скл.хоз. |  | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
48 | 55130 | Кран-балка | Скл.хоз. | 3т. | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
49 | 5186 | Мостовой кран | Скл.хоз. |  | 11 | сен. | 2004 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
50 | 52885 | Кран-балка | Скл.хоз. |  | 9 | авг. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
51 | 53995 | Кран-штабелер | Скл.хоз. |  | 20 | июл. | 2002 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
52 | 52739 | Кран-штабелер | Скл.хоз. |  | 20 | авг. | 1997 | План
Выполн.
53 | 51122 | Кран козловой | Скл.хоз. | 20 т | 24 | июн. | 1999 | План
Выполн.
54 | 53891 | Кран-балка | Оч.соор. |  | 9 | сен. | 1990 | План
Выполн.
План
Выполн.
План
Выполн.
План
Выполн.
к-капитальный ремонт
м-малый ремонт
о-осмотр
50 | [20 empty] | 3
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Группа ремонтной сложности | Последний капитальный ремонт |  | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
55 | 51529 | Кран консольный | 8 | 1 т | 3 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
56 | 51530 | Кран консольный | 8 | 1 т | 3 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
57 | 52049 | Кран консольный | 8 | 1 т | 3 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
58 | 51573 | Консольный кран | 8 |  | 3 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
59 | 54293 | Кран-балка | 7 |  | 9 | июл. | 1991 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
60 | 5794 | Кран-балка | 7 |  | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
61 | 5541 | Кран-балка | 5 |  | 9 | июн. | 1998 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
62 | 51189 | Кран-балка | 5 |  | 9 | окт. | 2001 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
63 | 53898 | Кран-балка | 6 |  | 9 | дек. | 1991 | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
64 | 55134 | Кран-балка | 11 | 5 т | 9 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
65 | 54146 | Кран-балка | 11 |  | 9 |  |  | План | Виды ремонтных операций по месяцам 4: м; Виды ремонтных операций по месяцам 8: о; Виды ремонтных операций по месяцам 12: к
Выполн.
66 | 55207 | Кран консольный | 11 | 1 т | 3 |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
[8 empty] | План | Виды ремонтных операций по месяцам 4: к; Виды ремонтных операций по месяцам 8: о; Виды ремонтных операций по месяцам 12: м
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Мастер ГПМ А.Н. Зарешин | [7 empty] | Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Инспектор Т.А. Майорова | [7 empty] | Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2; Виды ремонтных операций по месяцам 6; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 7; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1; Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
52
Список
лиц, получивших копию годового графика ППР
оборудования ЗАО "СКК" на 2005 г.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Кол-во,шт | Подпись
Директор по производству |  |  | Потапкин М.Ю. |  | 1
Начальник ц.№ 1 |  |  | Гаршин И.В. |  | 1
Начальник БТК ц.№ 1 |  |  | Вольхина И.В. |  | 1
Начальник ц.№ 4 |  |  | Анзиряев С.Н. |  | 1
Начальник БТК ц.№ 4 |  |  | Долгова Т.И. |  | 1
Начальник ц.№ 10 |  |  | Кулиев С.К. |  | 1
Начальник БТК ц.№ 10 |  |  | Шабалова Н.П. |  | 1
Начальник ц.№ 11 |  |  | Фадеев Ю.Г. |  | 1

## ППР 2014
График ППР
энергетического оборудования ЗАО "СКК" на 2014г.
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Последний капитальный ремонт | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам | [11 empty] | Примечание |  | .
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1070 | Насосная станция II подъема | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
2 | 1168 | Очистные сооружения | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
3 | 1015 | Теплопункт | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
4 | 1008 | Станция перекачки фекальных вод №1 | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
5 | 1162 | Станция перекачки фекальных вод №2 | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
6 | 1069 | Трансформаторная подстанция №1 | Россия | ТМ-560 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
7 |  |  |  | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
8 | 1067 | Трансформаторная подстанция №2 | Россия | ТМ-560 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
9 | 1068 | Трансформаторная подстанция №3 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
10 | 1066 | Трансформаторная подстанция №4 | Россия | ТМ-800 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
11 | 1065 | Трансформаторная подстанция №5 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
12 | 1016 | Трансформаторная подстанция №6 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
| 1064.5 |  |  |  |  | Выполн.
13 | 4058 | Трансформаторная подстанция №7 | Россия | ТАМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
| 1063.7 |  |  |  |  | Выполн.
14 | 1011 | Трансформаторная подстанция №8 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
15 |  |  | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1
Выполн.
16 | 4907 | Трансформаторная подстанция №9 | Россия | ТСЗ-1600 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
17 | 4867 | Трансформаторная подстанция №10 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
18 | 4868 |  | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
19 | 1064 | Трансформаторная подстанция №11 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
| 1064.5 |  |  |  |  | Выполн.
20 | 1012 | Трансформаторная подстанция №12 | Россия | ТМ-1600 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
| 1063.7 |  |  |  |  | Выполн.
21 | 4081 | Трансформаторная подстанция №13 | Россия | ТМ-800 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
| -4970.9 |  |  |  |  | Выполн.
22 | 4944 | Трансформаторная подстанция №16 | Россия | ТСЗ-1600 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
| -23074.7 |  |  |  |  | Выполн.
1
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Последний капитальный ремонт | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
23 | 1065 | Трансформаторная подстанция №17 | Россия | ТМ-100 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
24 | 1013 | Трансформаторная подстанция №18 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
25 |  |  |  | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
26 | 1260 | Трансформаторная подстанция №21 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
27 | 1080 | Трансформаторная подстанция №22 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4
Выполн.
28 | 1164 | Трансформаторная подстанция №23 | Россия | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
29 | 1165 |  |  | ТМ-1000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
30 | 1081 | Трансформаторная подстанция №24 | Россия | аТОВ-800 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
31 |  |  |  | аТОВ-800 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
32 | 4057 | Автотрансформатор | Россия | АТМН-10000 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
33 | 4719 | Трансформаторная подстанция №25 | Россия | ТМ-400 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
34 | 2003 | Скважина артезианская №3 | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
35 | 2010 | Скважина артезианская №4 | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
36 | 2011 | Скважина артезианская №5 | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
37 | 1009 | Центрально-распределительный пункт | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
38 | 8720 | Установка осушки воздуха |  | УОВ-30 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 2
Выполн.
39 | 8721 | Установка осушки воздуха |  | УОВ-30 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
40 | 8722 | Установка осушки воздуха |  | УОВ-30 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
41 | 8723 | Установка осушки воздуха |  | УОВ-30 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
42 | 4870 | Компрессор автомат. |  | 2 ВМ-10 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3
Выполн.
43 | 55678 | Компрессор |  | GA 250AP-7,5 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
44 | 55471 | Компрессор |  | GA 250AP-7,6 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
45 | 55472 | Компрессор |  | GA 250AP-7,7 |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
46 | 3025 | Наруж. освещение территории завода(мачты) | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
2
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Последний капитальный ремонт | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
47 | 55351 | Холодильная установка | Италия | YORK-240 |  | План | [12 empty] | 4 | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1 to Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
48 | 55354 | Холодильная установка | Италия | YORK-240 |  | План | [12 empty] | 4 | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1 to Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
49 | 55659 | Система охлаждения жидкости | Италия | СВМ-Е 152РХ-Н-D |  | План | [12 empty] | 14 | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1 to Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
50 | 55581 | Охладитель жидкости | Чиллер | LCHR50 |  | План | [12 empty] | 1 | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1 to Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
51 | 55096 | Холодильная установка | Италия | YORK-240 |  | План | [12 empty] | 4 | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1 to Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
52 | 55097 | Холодильная установка | Италия | YORK-241 |  | План | [12 empty] | 4 | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1 to Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
53 | 55463 | Холодильная установка | Германия | Лидер |  | План | [12 empty] | 4 | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1 to Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
54 | 55759 | Холодильная система |  |  |  | План | [12 empty] | 1 | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1 to Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
55 | 94421 | Холодильная система | Турция | EVHV-140.1 |  | План | [12 empty] | 16 | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 1 to Виды ремонтных операций по месяцам 12
Выполн.
56 | 3010 | Тепловые сети | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
57 | 3009 | Паропровод | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
58 | 3006 | Сеть хоз-питьевого водопровода | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
59 | 3007 | Сеть ливневой канализации | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 4; Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
60 | 3008 | Сеть фекальной канализации | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 3; Виды ремонтных операций по месяцам 8; Виды ремонтных операций по месяцам 11
Выполн.
61 | 3013 | Сеть производственного водопровода | КЗКС | --- |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5; Виды ремонтных операций по месяцам 10
Выполн.
62 | 4190 | Камера распред.стац.обслуж.Б7 | Германия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
63 | 4191 | Камера распред.стац.обслуж.Б9 | Германия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
64 | 4192 | Камера распред.стац.обслуж.Б10 | Германия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 5
Выполн.
65 | 4193 | Камера распред.стац.обслуж.Б11 | Германия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
66 | 4194 | Камера распред.стац.обслуж.Б12 | Германия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
67 | 4011 | Камера распред.стац.обслуж.К10 | Германия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
68 | 4012 | Камера распред.стац.обслуж.К2 | Германия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
69 | 4013 | Камера распред.стац.обслуж.К3 | Россия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
70 | 4014 | Камера распред.стац.обслуж.К4 | Россия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
3
№ п/п | Инв.№ | Наименование агрегата | Фирма | Модель | Последний капитальный ремонт | План на год и его выполнение | Виды ремонтных операций по месяцам 1: Виды ремонтных операций по месяцам | Примечание
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
71 | 4015 | Камера распред.стац.обслуж.К5 | Россия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
72 | 4016 | Камера распред.стац.обслуж.К7 | Россия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
73 | 4017 | Камера распред.стац.обслуж.К8 | Россия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 6
Выполн.
74 | 4018 | Камера распред.стац.обслуж.К9 | Россия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
75 | 4019 | Камера распред.стац.обслуж.К10 | Россия | SCI |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 8
Выполн.
76 | 3003 | Сеть ВВ кабеля от БТЭЦ до ЦРП-10кВ, РУ-10кВ ГК | Россия | 2Д10Ф |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
77 |  |  |  | 2Д4Ф |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 9
Выполн.
78 | 3011 | Сеть ВВ кабеля ЦРП-10кВ - Ру-10кВ ГК | Россия |  |  | План | bar: Виды ремонтных операций по месяцам 7
Выполн.
Начальник цеха №6 Шехурдин А.С.
4
18
21
22
12